Приложение № 1

к приказу от 19.03.2020г № 11

План (дорожная карта)

первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в МКОУ «Ансалтинская СОШ» в 2020 году

| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста» |  | Апрель |
|  | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» в том числе: | Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров | Апрель-август |
|  | Назначение сотрудников и педагогов Центров | Издание приказа | Апрель |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объединение конкурсных закупочных процедур | Государственные контракты на поставку оборудования | Апрель-август |
|  | Проведение ремонта, приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» |  | июнь-август |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ о зачислении обучающихся | Сентябрь |
|  | Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых | Лицензия на реализацию образовательных программ | Апрель-Август |
|  | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь 2020 года |

Приложение № 2

к приказу от 19.03.2020г № 11

Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году.

| № п/п | Наименование мероприятия (й) | СМИ | Срок исполне ния | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, Родители.) Запуск раздела на сайте школы | Интернет-ресурсы Социальные сети | Апрель -Май | Подготовленные материалы | Новости, статьи, фоторепортажи |
| 2. | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра | Интернет-ресурсы Социальные сети | Апрель-август | Выпускается новость об участии педагогов | Новости, анонсы |
| 3 | Начало ремонта /закупка оборудования / запуск горячей линии по вопросам записи детей | Интернет-ресурсы Социальные сети | Июнь-Август | фотофиксация первоначально го состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах | Новости, статьи, фоторепортажи |
| 4 5 | Старт набора детей / запуск рекламной кампании | Интернет-ресурсы Социальные сети | сентябрь |  | Новости, фоторепортажи |
| 6 | Размещение информации о наборе обучающихся в Центры | Интернет-ресурсы Социальные сети | сентябрь |  | Новости, фоторепортажи |
| 7 | установка и настройка оборудования / приемка | Интернет-ресурсы Социальные сети | Август- сентябрь |  | Новости, фоторепортажи |
| 8 | Торжественное открытие Центра | Интернет-ресурсы Социальные сети | Сентябрь |  | Новости, фоторепортажи |